《6-12个月婴儿辅食添加》DVD高清影像光盘制作要求

一、制作机构要求

1、具有国家广电总局《广播电视节目制作经营许可》资质。

2、专门从事影视方面的创意，拍摄，后期剪辑（含三维动画）制作，制作过相关产品。

3、合法制作我院产品，此产品需由制作机构报国家新闻总署备案

二、制作内容
《6—12个月婴儿辅食添加》DVD高清影像光盘，总长度20分钟。其中：
1、6个月婴儿辅食制作 4分钟
2、7—8个月婴儿辅食制作 6分钟
3、9—11个月婴儿辅食制作 5分钟
4、12个月婴儿辅食制作 5分钟
三、制作要求
1、按照我院提供《6—12个月婴儿辅食添加》剧本进行编导、策划、设计。
2、根据剧本提供拍摄场地（影棚）、灯光、摄影机（含耗材）、化妆以及现场所需的所有相关道具、物料，例：烹饪器具、餐具、菜品和原辅料。
3、选择并提供群众演员，同时负责拍摄期所有人员的劳务费支出和误餐费用。
4、按期完成拍摄、同期录音，同时提供所有拍摄画面及操作的高精度摄影。
5、后期剪辑、后期配音、后期所涉及画面（如三维动画）的设计制作等。
四、群众演员

母亲及婴儿形象上镜，母亲会讲标准普通话，出镜服装演员根据导演要求自备。

1、6个月婴儿及母亲    各1人

2、10个月婴儿及母亲   各1人

五、制作进度
1、2011年8月15日前拍摄、摄影。
2、2011年8月30日将《6—12个月婴儿辅食添加》DVD高清影像光碟成片样品交给四川省妇幼保健院审核，同时提供静态（照片）摄影成品（电子版）。
3、2011年9月15日光盘母盘成品（DVD-9）交付。

附件：

1、《6—12个月婴儿辅食添加》脚本

2、食材及物品清单